Утвержден                                                                                                     распоряжением Министерства

транспорта Московской области

от ____________  №______

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению Конкурса профессионального

мастерства «Лучший по профессии» среди водителей Московской области

в 2013 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка необходимой документации и организация проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на оказание услуг по подготовке и проведению Конкурса | Шестопалов Ю.М. Улитина И.В. Найденов С.И. Макеев В.Ю. | До 06.03.2013 |
| 2 | Подготовка и направление в автотранспортные предприятия писем с приглашениями на участие в Конкурсе | Шестопалов Ю.М. Улитина И.В. Кощеев В.А. | До 25.03.2013 |
| 3 | Организация заключения государственного контракта на оказание услуг по подготовке и проведению Конкурса с победителем открытого аукциона | Шестопалов Ю.М. Улитина И.В. Представитель организации - победителя открытого аукциона | До 05.04.2013 |
| 4 | Размещение в официальном печатном издании Московской области и на официальном сайте Министерства транспорта Московской области информации о проведении Конкурса и порядка подачи заявок на участие в Конкурсе | Шестопалов Ю.М. Улитина И.В. | До 25.03.2013 |
| 5 | Формирование списка гостей Конкурса и направление писем - приглашений | Шестопалов Ю.М. Улитина И.В. Кощеев В.А. | До 10.04.2013 |
| 6 | Разработка Положения о проведении Конкурса в 2013 году | Шестопалов Ю.М. Улитина И.В. Кощеев В.А. Представитель организации - победителя открытого аукциона | До 10.04.2013 |
| 7 | Подготовка и проведение заседания Организационного комитета (утверждение Положения о проведении Конкурса в 2013 году) | Шестопалов Ю.М. Улитина И.В. Представитель организации - победителя открытого аукциона | До 10.04.2013 |
| 8 | Прием заявок на участие в Конкурсе и формирование списка участников Конкурса | Шестопалов Ю.М. Улитина И.В. | До 10.04.2013 |
| 9 | Подготовка и проведение заседания Организационного комитета (утверждение кандидатуры главного судьи Конкурса) | Шестопалов Ю.М. Улитина И.В. Кощеев В.А. | До 10.04.2013 |
| 10 | Проведение подготовительных мероприятий для проведения Конкурса | Шестопалов Ю.М. Улитина И.В. Представитель организации - победителя открытого аукциона | До 18.04.2013 |
| 11 | Организация и проведение пресс-конференции | Найденов С.И. Шестопалов Ю.М. Улитина И.В. | До 16.04.2013 |
| 12 | Проведение Конкурса. Награждение победителей Конкурса. | Шестопалов Ю.М. Улитина И.В. Представитель организации - победителя открытого аукциона | 18.04.2013 |
| 13 | Размещение в официальном печатном издании Московской области и на официальном сайте Министерства транспорта Московской области информации об итогах Конкурса | Шестопалов Ю.М. Улитина И.В. | До 26.04.2013 |